Приложение 1 к приказу

МБОУ СОШ с.Новозахаркино

№      -ОД от     .10.2012 г.

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего и среднего (полного) общего образования, в МБОУ СОШ с.Новозахаркино Петровского района  Саратовской области в 2012/2013 учебном  году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1. | Подготовка приказов |  |  |
| 1.2. | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012-2013 году и назначении школьного координатора | Октябрь, 2012 г. | О.И.Дорофеева М.М.Лазарева |
| 1.2.3. | Об организации «горячей линии» по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2012-2013 учебном году | Октябрь,2012 г. | М.М.Лазарева |
| 1.2.4. | О школьной конфликтной комиссии | Декабрь 2012 г. | О.И.Дорофеева М.М.Лазарева |
| 1.2.5. | О назначении лица, ответственного за внесение сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ и ГИА-9 | Ноябрь, 2012 г. | О.И.Дорофеева |
| 1.2.6. | О проведении постоянно действующих консультаций для выпускников 9, 11 классов | Еженедельно с января 2013 г. | М.М.Лазарева |
| 1.2.7. | О направлении списков общественных наблюдателей на государственную итоговую аттестацию и ЕГЭ в Управление образования Петровского МР | Январь-апрель,2013 г. | М.М.Лазарева |
| 1.2.8. | Об организации обеспечения лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | Январь, 2013 г. | М.М.Лазарева |
| 1.2.9. | Об организации в 2013 году приема заявлений для регистрации на участие в едином государственном экзамене от выпускников 11класса | Январь,2013 г. | М.М.Лазарева |
| 1.2.10. | О проведении проверок за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | Ноябрь, март 2012-2013 г. | М.М.Лазарева |
| 1.2.11. | О назначении школьного оператора по формированию базы данных на ЕГЭ и государственную( итоговую) аттестацию обучающихся¸ освоивших программы основного общего образования | Ноябрь ,2012 г. | М.М.Лазарева |
| 1.2.12. | Об утверждении транспортной схемы доставки выпускников11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ | январь 2013 г. март 2013 г. | О.И.Дорофеева М.М.Лазарева |
| 1.2.13. | Об участии в проведении репетиционных экзаменов | январь-февраль 2013 г. | О.И.Дорофеева М.М.Лазарева |
| 1.2.14. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся | март 2013 г. | М.М.Лазарева |
| 1.2.15. | О порядке окончания 2012/2013 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI классов МБОУ СОШ с.Новозахаркино | март 2013 г. | О.И.Дорофеева |
| 1.2.16. | О проведении классных родительских собраний для обучающихся 9,11 классов | январь, март 2013 г. | М.М.Лазарева И.А.Живайкина О.В.Усачёва |
| 1.2.17. | Об уровне готовности участников образовательного процесса к государственной (итоговой) аттестации | Декабрь 2012 г. Апрель 2013 г. | М.М.Лазарева |
| 1.2.18. | Об итогах государственной (итоговой) аттестации | Август 2013 г. | М.М.Лазарева |
| 2. | Мероприятия по организационному обеспечению государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |
| 2.2. | Доведение до участников образовательного процесса инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | по мере поступления | М.М.Лазарева |
| 2.3. | Освещение вопросов подготовки участников образовательного процесса к государственной ( итоговой) аттестации в независимой форме и ЕГЭ на совещании при директоре, на сайте МБОУ СОШ с.Новозахаркино | В течение года, по плану ВШК на 2012-2013 учебный год | М.М.Лазарева |
| 2.4 | Проведение диагностики знаний обучающихся по обязательным предметам и предметам по выбору | Октябрь, декабрь, март, апрель | М.М.Лазарева руководители школьных методических объединений |
| 2.5. | Формирование статистической отчетности о количестве обучающихся 9,11 классов на начало 2012-2013 учебного года. | Сентябрь 2012 г. | М.М.Лазарева |
| 2.6. | Организация работы «горячей линии» ГИА 2013 | Октябрь 2012 г. | М.М.Лазарева |
| 2.7. | Формирование сводной информации для Управления образования Петровского МР по диагностике первичного выбора предметов для участия в едином государственном экзамене | Сентябрь, октябрь,2012 г. | М.М.Лазарева |
| 2.8. | Формирование списка обучающихся, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной (итоговой) аттестации | Ноябрь 2012 г | М.М.Лазарева |
| 2.9. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2013 г. | М.М.Лазарева |
| 2.10. | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: | июнь 2013 г. | М.М.Лазарева |
| 2.11. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса и ЕГЭ | ноябрь 2012 г, февраль 2013 г. | М.М.Лазарева |
| 2.12. | Подготовка аналитического отчета по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся | июнь 2013 г. | М.М.Лазарева |
| 2.13. | Оформление и выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2013 г. | М.М.Лазарева И.А.Живайкина |
| 2.14. | Консультации различных категорий участников через следующие виды работ: - Индивидуальные беседы; - Выход на сайт МБОУ СОШ с.Новозахаркино | в течение года | О.И.Дорофеева М.М.Лазарева И.А.Живайкина О.В.Усачёва |
| 3. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Проведение родительских собраний, совещаний при директоре, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | октябрь 2012 г. март 2013 г. май 2013 г. | О.И.Дорофеева М.М.Лазарева И.А.Живайкина О.В.Усачёва Руководители МО |
| 4. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 4.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | В течение года | М.М.Лазарева Руководители МО Классные руководители |